## Suppla-JDA
Case SalesForce NetLogistik | Descripción | Estado | Fecha Escalado | JIRA |  |  |  | Case Escalado JDA |  |  |  | Comentarios JDA | Comentarios NetLogistik
|  |  |  | ID | Asignado a | Estado | Fecha Completado | # Caso | Asignado | Estado | Fecha Completado
NA | Location cannot be created through Location Wizard when its measures contain comma (,) as the decimal separator | Concluido | 30-07-2014 |  |  |  |  | 511161 child:514701 | Amanda Wang | Wait for customer |  | El caso fue solucionado previamente en el jira WMD-133693
519698 | Ambiguous column in list inventory commands | Escalado | 30-07-2014 | WMD-136962 | Priyadarshini |  |  | 519698 ACT-186 | Shinto | Escalado |  | Pull request entregado por el equipo de JDA
519955 | Wrong reverse receipt filter | Escalado | 2014-03-09 |  |  |  |  | 519955 | Satyajit | En progreso
520693 | Wrong inventory dates format in inventory display screen | Escalado | 2014-05-09 | WMD-137321 |  |  |  | 520693 ACT-282 | Anurag | Escalado |  | En proceso de asignacion
520716 | Modify Area Configuration Wizard screen displays Error When Accessed by Facilities Layout Setup | Escalado | 2014-05-09 | WMD-137489 MCS-9065 |  |  |  | 520716 ACT-291 | Saheli Dutta | Escalado |  | En revision por parte del equipo ACT
520808 | Pallet Quantity does not match pick quantity | Escalado | 2014-05-09 |  |  |  |  | 520808 |  |  |  |  | No ha sido asignado
521188 | Invalid to ID / pos ID | Escalado | 2014-08-09 |  |  |  |  | 521188 |  |  |  |  | No ha sido asignado
521233 | Lot parsing does not work in the Inventory attribute Change screen | Escalado | 2014-08-09 |  |  |  |  | 521233 | Nicky tian | En progreso
521349 | Inventory allocation issue | Escalado | 2014-08-09 |  |  |  |  | 521349 | Pankaj | En progreso
521578 | No adjusment performed in audit count | Escalado | 2014-08-09 |  |  |  |  | 521578 | Sharanaraj | En progreso

## Quala-JDA
Case SalesForce NetLogistik | Descripción | Estado | Fecha Escalado | JIRA |  |  |  | Case Escalado JDA |  |  |  | Comentarios JDA | Comentarios NetLogistik
|  |  |  | ID | Asignado a | Estado | Fecha Completado | # Caso | Asignado | Estado | Fecha Completado
499229 | Cancel Shipment error due to Deallocate Location (Java Version) | Concluido | 23-06-2014 | WMD-128447 | Jeremy Matthias | Completed | 29-05-2014 | 499229 Child: 501089 | Iris Cheng Kent Zhao | Cerrado | 2014-01-07 | To fix the issue we strictly enforce the JVM to use the ENGLISH language locale when handling decimal numbers in DeallocateLocation.java.
505934 | Report instance not working | Concluido | 2014-11-07 | [5 empty] | AMER-WMS-NETLOGISTIK | Cerrado | 17-07-2014 | app-server=server.url error encontrado por el equipo de netlogistik
518478 | Yes/No in English for Workflow when User in Spanish | Escalado | 28-08-2014 | WMD-136617 | Carol Gu | Completed | 2014-09-09 | 518478 ACT-217 | Manjunatha | Escalado |  | El equipo de JDA ha completado la solucion en el jira WMD-136617 | El equipo de JDA no ha confirmado su solucion al equipo de netlogistik

## Repremundo-JDA
Case SalesForce NetLogistik | Descripción | Estado | Fecha Escalado | JIRA |  |  |  | Case Escalado JDA |  |  |  | Comentarios JDA | Comentarios NetLogistik
|  |  |  | ID | Asignado a | Estado | Fecha Completado | # Caso | Asignado | Estado | Fecha Completado