## Readme
DOCUMENTO DE SEGUIMIENTO CASOS ESCALADOS A JDA
VERSIONES El documento manejara un sistema de versiones el cual consiste en el nombre del mismo. Este versionamento se realizara de manera numerica de la siguiente forma: Nombre del documento: Este nombre sera conformado por SUP_JDA_MES, ejemplo SUP_JDA_JUNIO Numero de Semana: V1, V2, V3 / este numero de semana se inicia en cada cambio de mes. Numero de cambio: seguido del numero de semana se agregara el numero del cambio correspondiente de la siguiente forma _1, _2, _3, el numero anterior se reinicia en cada inicio de semana. Ejemplo: suponiendo que es el primer cambio a realizar en la segunda semana del mes de julio el documento quedaria con el siguiente nombre: SUP_JDA_JULIO_V2_1 | CONTROL DE COMENTARIOS Para peermitir la identificacion de quien realiza un comentario se ha definido realizar comentarios con un color de fuente determinado para cada uno. Estos colores estan definidos de la siguiente forma: Maurio = ROJO Belkys = AZUL Jorge = VERDE Al inicio de cada comentario se debe poner la fecha del comentario en negrilla de la siguiente forma: Julio 1: JDA ha creado un nuevo jira para la solucion del caso

## JCain - JDA
Case SalesForce NetLogistik | Descripción | Estado | JIRA |  |  | Case Escalado JDA |  |  | Comentarios JDA | Comentarios NetLogistik
|  |  | ID | Asignado a | Estado | # Caso | Asignado | Estado
498160 | Mezcla de inventario - Invsts | Cerrado |  |  |  | 499768 Child: 500086 | Pankaj Girotra | Cerrado | Junio 18: El caso fue escalado al equipo ACT quienes brindaran la solucion al caso Junio 24: El equipo de ACT de JDA, ha determinado que esto no es un error del sistema, y el sistema debe permitir realizar el cambio de estado del inventario. Las razones por las cuales el sistema no debe impedir este cambio son: - Numero de movimientos del inventario - ocupacion de ubicaciones vacias - tiempos en los flujos - volver a mover el inventario a una ubicacion que comparta el estado original El cliente no esta deacuerdo por tal motivo se procedio a la explicacion del escenario del porque el estandar del sistema es el correcto. | Saquemos un versionamiento del documento de tal forma que eliminemos los Casos Solucionados y Cerrados sin perder la trazabilidad de las acciones previamente tomadas sobre estos; de igual forma en cualquier caso nos debemos apoyar en SalesForce para obtener información de cierre de casos
498160 | Mezcla de inventario - Lotnum | Escalado |  |  |  | 499782 Child: 500330 | Saheli Dutta | Escalado | Julio 8: JDA esta validando la solucion del caso en el HF-49966 Julio 11: JDA continua revisando el HF mencionado anteriormente el cual se encuentra para una version posterior a la del cliente
498160 | Mezcla de inventario - Client | Escalado |  |  |  | 499806 Child: 502902 | Soumya V B | En progreso | Julio 8: Se suministro informacion solicitada al equipo de jda Julio 11: Este caso esta siendo revisado por el equipo de JDA ACT
498160 | Mezcla de inventario - Adjustment | Cerrado |  |  |  | 499814 Child: 500132 | Pankaj Girotra | Cerrado | Junio 18: El caso fue escalado al equipo ACT quienes brindaran la solucion al caso. Junio 24: JDA ha proporcionado la solucion al caso, la cual se probara en el ambiente de desarrollo. No se logro aplicar la solucion del caso debido a que el cliente presenta fallas en su vpn, se notifico para su respectiva solucion | Saquemos un versionamiento del documento de tal forma que eliminemos los Casos Solucionados y Cerrados sin perder la trazabilidad de las acciones previamente tomadas sobre estos; de igual forma en cualquier caso nos debemos apoyar en SalesForce para obtener información de cierre de casos
493461 | Sistema no permite agregar DDA hija | Cerrado |  |  |  | 493849 | Sven Cheb | Cerrado | El caso fue solucionado por el equipo de JDA se aplico el cambio en el ambiente de desarrollo dando resultados satisfactorios
495597 | RF queda bloqueada en operaciones de count back | Escalado |  |  |  | 502700 Child: 502960 | Anurag Srivastra |  | Julio 8: JDA esta validande la posible solucion mediante un hotfix pero esta investigando para proporcionarlo. Julio 11: El equipo de JDA ha decidido en trabajar la resolucion del problema

## Dufry - JDA
Case SalesForce NetLogistik | Descripción | Estado | JIRA |  |  | Case Escalado JDA |  |  | Comentarios JDA | Comentarios NetLogistik
|  |  | ID | Asignado a | Estado | # Caso | Asignado | Estado
501643 | Problemas al cancelar surtido | Escalado | WMD-131848 |  |  | 501700 Child: 502484 | Pankaj Girotra | En progreso | ACT team trabajara desde el dia 8 de julio en el presente caso Julio 11: JDA continua trabajando en el JIRA | Julio 10: JDA ha procedido a crear el jira

## Alkosto - JDA
Case SalesForce NetLogistik | Descripción | Estado | JIRA |  |  | Case Escalado JDA |  |  | Comentarios JDA | Comentarios NetLogistik
|  |  | ID | Asignado a | Estado | # Caso | Asignado | Estado
490108 | Parte Inválida | Escalado | WMD - 128443 WMD-130022 WMD - 131556 | Pushpa | Close Need more information | 495394 Child: 497595 | Anurag | Escalado | Julio 8: Se identifico el momento del error y el respectivo escenario el cual fue notificado al equipo de JDA, Crystal procedio a la creacion del JIRA WMD-131556, este error ha sido corregido en el jira WMD-86718 para versiones posteriores. Se elimino la forma pickupa de jva del directorio les y se dejo la compilada por el hf el error continua presentandose | Julio 8: El error fue replicado en el ambiente de pruebas de alkosto, se procedio a informar al equipo de JDA los pasos para su replica. Julio 10: JDA esta trabajando en la resolucion del incidente
490108 | Transferencia que no corresponde | Concluido | WMD-130759 | PD-WMS-M&S-CoE-Leads | Asignado | 495669 Child: 495931 | Pankaj Alex Wang | Escalado | Julio 8: Se realizo el cambio de la forma deposita.java en el ambiente de pruebas, se solicito al cliente el resultado de las pruebas y confirmacion del paso a produccion | Julio 8: La solucion se ha aplicado en el ambiente de pruebas Julio 10: El caso se cerro por la solucion proporcionada por el equipo de JDA
493707 | Ubicación en error | Concluido |  |  |  | 495312 | Cristal Yao | Cerrado | Junio 17: Netlogistik validara el makefile para realizar la compilación correcta del rollout en pruebas JDA envio un nuevo rollout (V2) el cual fue instalado en el ambiente de pruebas, se realizaron los test pero continuo el error, se procedio a notificar de nuevo a JDA Junio 18: JDA ha creado la version 3 del rollout la cual se debe descargar e instalar y proporcionar los traces para que el equipo de desarrollo pueda determinar lo que esta sucediendo. se ha instalado la version 3 y los resultados han sido satisfactorios Junio 20: Alkosto confirma la satisfaccion de las pruebas caso concluido. | Saquemos un versionamiento del documento de tal forma que eliminemos los Casos Solucionados y Cerrados sin perder la trazabilidad de las acciones previamente tomadas sobre estos; de igual forma en cualquier caso nos debemos apoyar en SalesForce para obtener información de cierre de casos
495221 | Transferencia a una ubicación de picking Ubicación invalida Consolidacion automatica de despacho Stage de recibos | Concluido | WMD-130101 | Rajeshwari |  | 496803 Child: 497597 | Anurag | Escalado | Julio 8: El equipo de JDA ha realizado pull request para realizar la limpieza de la forma UndirTransfer.java Julio 11: JDA proporcionara el rollout para la solucion del caso | Julio 8: se revisaran los cambios aplicados por JDA Julio 10: El caso fue cerrado por el cambio en la forma depositA cambio proporcionado por el equipo de JDA
497691 | Lista asociada a RF | Escalado | WMD-130381 | Rachana Prabhakar | Asignado | 499556 Child: 504875 | Sven Chen | Escalado | Julio 8: Se procedera a aplicar el cambio proporcionado por el equipo de JDA en el ambiente de pruebas. | Julio 8: Se aplicara el cambio en el ambiente de pruebas y se solicitaran las pruebas respectivas Julio 10: El equipo de JDA ha realizado un cambio pero el error continua por tal motivo se procedera a brindar la informacion suficiente del error.
499520 | F5 en produccion | Escalado | WMD-131016 |  |  | 500573 Child: 500574 | Naresh Pagadala | Escalado | Julio 8: El equipo de JDA realizara los respectivos cambios para las ultimas versiones, se solicitara a jda si sera resuelto para la version 2009.2 | Julio 10: El equipo de JDA realizara la solucion del caso para la version del cliente
497036 | Conteos son borrados de la cola de trabajo | Concluido | WMD-130097 | Prashanth Hiremath | Asignado | 499559 | Nicky Tian | En Proceso | Junio 17: El caso fue asignado a Nicky Tiam quien creo un jira para a solución Junio 18: El equipo de JDA continua trabajando en el backport para la version 2009 Junio 20: El equipo de JDA continua trabajand en el backport para la versión 2009, el Jira ha sido reasignado al equipo de desarrollo de JDA Junio 27: se ha aplicado el cambio y se realizará monitoreo del mismo hasta el 1 de julio | Por favor Cerrar este caso el día de hoy y ejecutar la mísma acción que en el caso 00493707

## Apolo-JDA
Case SalesForce NetLogistik | Descripción | Estado | JIRA |  |  | Case Escalado JDA |  |  | Comentarios JDA | Comentarios NetLogistik
|  |  | ID | Asignado a | Estado | # Caso | Asignado | Estado
499762 | No row affected cuando se realiza desurtido | Escalado |  |  |  | 505667 | Satyajit | Progreso | Julio 11: el equipo e JDA a solicitado conexión remota para revisar el caso | Julio 10: Se escalo el caso proporcionando los pasos para la replica del escenario y explicando en que parte esta el error